## Plan d'action
Etat du traitement des actions
[7 empty] | Etat | Nombre
Nombre d'actions | Taux d'avancement | Actions en retard | Taux de retard |  |  |  | à faire | 18
[7 empty] | ajournée | 0
[7 empty] | en cours | 0
18 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | bloquée | 0
[7 empty] | clôturée | 0
[7 empty] | en retard | 0
[7 empty] | Total | 18
Dernière MAJ : | 2025-03-25
Responsable : | xxx |  | Responsables
Actions | Menaces C-I-D | Niveau de priorité | Nom | Direction/unité | Date de début | Délais | Date de Réalisation | Etat de Réalisation | Proposition de mise en œuvre | Commentaires Contraintes/Observations
Désigner un pilote du plan d’action SSI | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Personne réalisant le suivi et la mise en application des mesures suivantes
Respecter les bonnes pratiques d’administration sécurisée des SI | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Suivre les recommandations de la procédure qui sera fournie par le GT CLE eLabFTW « procedure-configuration-base-serveur-virtuel.pdf » + https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/2018/04/anssi-guide-admin_securisee_si_v3-0.pdf
Sensibiliser les utilisateurs au niveau de sensibilité des données du projet/service/application et à la sécurisation de ses données | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire | Message d'information sur le niveau supporté par l'instance | Echelle de sensiblité INRAE : https://intranet.inrae.fr/cybersecurite/Outil-service-et-procedure/Sensibilite-de-l-information
Définir et mettre en œuvre une politique de mises à jour applicatifs et systèmes (montée de version, patch de sécurité et scan de vulnérabilités) +politique de journalisation avec centralisation des logs | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Recommandations de la cnil: https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-une-recommandation-relative-aux-mesures-de-journalisation) Logs système: infra / cyclops Scanner de vulnérabilité INRAE : https://intranet.inrae.fr/cybersecurite/Outil-service-et-procedure/Scanners-de-vulnerabilites
Définir et mettre en œuvre une politique de sauvegarde applicative et système | D-D, I-M |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Suivre les recommandations de la procédure qui sera fournie par le GT CLE eLabFTW « procedure-deploiement-instance-elabftw-auto-hebergee.pdf » - sauvegarde de l'information et des systèmes - tests de restauration des sauvegardes - robustesse fâce aux pannes ou menaces extérieures et environnementales (incendie, inondation, ect). Par exemple : sauvegardes conservées sur un site distant. - robustesse face aux rançongiciels (par exemple: déconnectées du réseau, site distant, ect…)
Mettre en place des actions de durcissement des instances déployées (durcir la configuration serveur et VM) | Tous |  |  |  |  | Mise en œuvre |  | à faire |  | guide de durcissement linux ANSSI: https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-un-systeme-gnulinux/
Au niveau de l’applicatif et du système, utiliser des protocoles sécurisés pour les échanges de données (notamment en cas d’ouverture vers l’extérieur) | Tous |  |  |  |  | Mise en œuvre |  | à faire
Définir et mettre en œuvre une politique Gestion des mots de passe administrateur | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Utilisation d'un coffre fort de mot de passe (keepass, bitwarden par exemple) https://intranet.inrae.fr/cybersecurite/Je-suis-utilisateur/Mot-de-passe
Utilisation de protocoles réseaux sécurisés (https, ftps, tls…) | C-A |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | + certificat de sécurité du serveur web (dans la procédure d’installation fournie)
Interdire l’accès directement à l’application depuis Internet. N’autoriser les accès externes que via le VPN. | C-A |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Si nécessité d'ouverture à des partenaires extérieurs ou UMR, activer l'authentification multifacteur (MFA). Obligatoire pour le niveau CONFIDENTIEL.
Mettre en place une stratégie d’authentification basée sur des solutions de confiance en fonction des cas d’usage (SSO INRAE, fédération RENATER, etc.) + authentification multi-facteur pour les accès administrateurs à minima (admin + sysadmin). | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | SSO INRAE + TOTP pour admin / Sysadmin
Définir et mettre en œuvre une politique d'habilitation, de revue des habilitations et de révocation | C-A, I-M |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Attention à la bonne gestion des révocations https://nextcloud.inrae.fr/s/CHzweA3p3pAcFmC
Signaler tout incident de sécurité à la chaine SSI | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Signaler un incident à la chaine SSI INRAE : https://intranet.inrae.fr/cybersecurite/Je-suis-victime/Je-declare-un-incident
Faire signer la charte administrateurs INRAE à tous les informaticiens intervenants sur le projet | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | https://cybersecurite.intranet.inrae.fr/content/download/282/2953?version=1
Faire signer la charte utilisateur INRAE à tous les utilisateurs intervenants sur le projet | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire | Elle doit être acceptée au même titre que les CGU par les utilisateurs des ressources INRAE (et donc des cahiers de laboratoires electroniques). Elles feront l'objet d'une refonte l'année prochaine. | https://cybersecurite.intranet.inrae.fr/content/download/279/2934?version=2
Inscrire le traitement au registre RGPD | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Adequacy : https://securite-rgpd.inrae.fr/
Définir mettre en œuvre et tester un Plan de Reprise d'Activité et un Plan de continuité d'Activité | D-D |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire |  | Conseil : https://www.economie.gouv.fr/files/hfds-guide-pca-plan-continuite-activite-_sgdsn.pdfhttps://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/aide-memoire-plan-de-reprise-informatique-v1-6-20240419.pdf
Historiser les actions de maitenances opérationnelle et de sécurité de la solution | Tous |  |  |  |  | Tout au long du cycle de vie |  | à faire